## Slide 1
32_DT_두산에너빌리티 · PBL ①~⑤ 요약 발표 · v3
발전소 Digital Twin
4족 보행 로봇 자율 점검
macOS + Docker arm64 · ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · Unitree Go2
프로젝트 한 문장 정의
우리는 macOS + Docker(arm64 네이티브) 위에서 ROS 2 Jazzy와 Gazebo Harmonic으로 발전소 Digital Twin을 구축하고, 4족 보행 로봇이 험지를 스스로 통과하고(Locomotion), 아날로그 계기와 과열 배관을 눈으로 읽어내며(Inspection AI), 가스 누출원을 추적한 뒤 안전하게 복귀하는(Gas/Safety) 자율 점검 시스템을 개발하여, 그 모든 상태와 결과를 웹 관제 화면에 실시간 시각화한다.
필수 205h
보너스 60h
Phase 0 실측 후 스택 변경
계획 → 실측 → 근거 있는 변경
도훈
Locomotion
운학
Inspection AI
태우
순찰 경로 · Critical Path
수현
Virtual Plant · 관제
채현
Gas / Safety
기준: 과제 요구사항 원문 + PLAN.md (2026-08-31, Phase 0 실측 후 Jazzy/Harmonic 확정)

## Slide 2
① 과제 분석 · 1:30
우리가 해결해야 할 문제는 무엇인가
2 / 12
DT_두산에너빌리티 · 계획 → 실측 → 근거 있는 변경 · ROS 2 Jazzy / Gazebo Harmonic / Unitree Go2
핵심 문제
사람이 들어가기 위험한 구역일수록 점검 주기가 짧고, 계기는 디지털 통신이 안 되는 아날로그 압력계다.
→ 작업자 안전 리스크 · 데이터의 비정형·비실시간성 · 이상 징후 조기 발견 실패
해결: 사람 대신 4족 보행 로봇을 보내고, 결과를 Digital Twin 관제 화면에서 실시간으로 확인한다. (가상 발전소에서 전 과정 검증)
Stakeholder
구분 | 대상 | 기대하는 것
1차 | 발전소 정비팀 | 위험 구역 무인 점검, 계기 수치 자동 기록
2차 | 로봇솔루션팀 | 실기 투입 전 보행·인식 알고리즘 검증 환경
3차 | DX추진팀 | 설비 상태 데이터의 디지털화 및 관제 통합
최종 결과물
module1_locomotion
험지 보행 · MPC · Fall Recovery
module2_inspection
게이지 독해 · 열화상 퓨전
module3_gas_safety
플룸 · Source Seeking · RTH
simulation / dashboard
월드 SDF · 웹 관제
docs
REPORT.md · README.md · LI
모델링 최소 조건 · GitHub Repository 1식
복도
45 × 3.5 × 4 m
공장
25 × 18 × 7 m
험지 방해물
복도 3 · 공장 5
로봇개
Unitree Go2 × 1
공장기계
1기 + 가스탱크
실제 로봇 하드웨어는 쓰지 않는다. 가상 발전소(Virtual Plant)에서 보행·인식·가스 추적·관제까지 전 과정을 구현하고 정량 지표로 검증한다.

## Slide 3
① 과제 분석 · 1:00 · DT-1 직접 답변
Digital Twin 4요소 ↔ 우리 구현물
3 / 12
DT_두산에너빌리티 · 계획 → 실측 → 근거 있는 변경 · ROS 2 Jazzy / Gazebo Harmonic / Unitree Go2
DT 구성 요소 | 요구사항이 정의한 역할 | 우리 구현 (Harmonic) | 실제 발전소 반영
Virtual Plant | 모든 데이터가 적용되는 가상 환경 | simulation/worlds/ 복도·공장 SDF, 계단, 파이프 잔해, 공장기계, 가스탱크 + heat signature | 공간 치수, 통행 폭, 계단 경사, 장애물 밀도, 조명, 배관 표면 온도
Robot Twin | 로봇 상태 및 센서 데이터 생성 | Go2 URDF + gz_ros2_control gpu_lidar / rgbd / thermal / IMU 가스 센서(자체 노드) | 관절 구성, 센서 장착 위치·시야각, 배터리 소모
Inspection Data | 로봇이 수집하는 설비 상태 데이터 | /inspection/gauge_reading /inspection/thermal_alert /gas/concentration | 아날로그 계기 수치, 배관 표면 온도(K), 가스 농도 분포
Monitoring System | 분석 결과 및 로봇 상태 시각화 | dashboard/ rosbridge + 웹 대시보드 (보너스①을 필수에 흡수) | 로봇 위치, 임무 상태, 점검 이력, 가스 농도맵
발표에서 한 줄로
Virtual Plant는 월드와 온도 태그, Robot Twin은 Go2와 센서(+thermal), Inspection Data는 게이지·열화상·가스 토픽,
Monitoring System은 rosbridge 웹 대시보드다. 네 요소가 각각 폴더와 토픽에 대응하므로 “역할만 나열한 팀”과 갈린다.

## Slide 4
① 과제 분석 · 2:00 · 차별화 포인트 1
Phase 0 실측 → 스택을 바꿨다
4 / 12
DT_두산에너빌리티 · 계획 → 실측 → 근거 있는 변경 · ROS 2 Jazzy / Gazebo Harmonic / Unitree Go2
개발 머신이 macOS(Apple Silicon)라 ROS 2를 네이티브로 돌릴 수 없다.
우회가 아니라 부가 목표로 전환: 누구나 docker compose up 한 번으로 재현 가능한 무료 환경. 확정은 계획이 아니라 Phase 0 실측 이후.
 | 당초 계획 | 실측 결과 (2026-08-31) | 최종 확정
ROS 배포판 | Humble | humble-desktop은 amd64 전용 에뮬레이션 빈 월드 RTF 0.5 | Jazzy
시뮬레이터 | Gazebo Classic | arm64에 Classic도 ros-gz-sim도 없음 | Gazebo Harmonic (gz-sim8)
근거 | — | Jazzy+Harmonic은 arm64에서 ros-gz-sim, gz_ros2_control, Nav2, Foxglove 제공 | arm64 네이티브 실행
불리 — 시간 배분을 바꿈
CHAMP 등 Humble 기준 4족 오픈소스는 Jazzy 포팅 검증이 필요하다.
→ 리스크 1순위. stage1을 1-A / 1-B로 이중화했다. (슬라이드 6)
유리 — 작업을 줄임
Harmonic에 thermal 카메라가 네이티브다 (type="thermal").
Classic 기준의 “열화상 합성 플러그인 자작”을 취소했다. 8h → 2h.
이 의사결정 기록 자체가 ①의 가장 강한 발표 재료다. “계획대로 실행했다”가 아니라 계획 → 실측 → 근거 있는 변경.
전체-1(가장 어려웠던 기술적 문제)의 1순위 후보: Apple Silicon 실행 환경 + Jazzy/Harmonic 전환. 실측 데이터(RTF 0.5)를 보유한다.

## Slide 5
② 문제 분해 · 1:30
의존 관계 — P2는 모듈이 아니라 인프라
5 / 12
DT_두산에너빌리티 · 계획 → 실측 → 근거 있는 변경 · ROS 2 Jazzy / Gazebo Harmonic / Unitree Go2
P0 개발환경 Docker arm64 / ROS 2 Jazzy / Gazebo Harmonic / Foxglove ← 없으면 아무것도 실행 불가
P1 Virtual Plant + Robot Twin 월드 SDF · 온도 태깅 · Go2 URDF · 센서 + ros_gz_bridge
P2 Module 1 · Locomotion Terrain Mapping → stage1 보행 → stage2/3 MPC → Fall Recovery ★ 55h 병목
여기서부터 병렬
P3 Module 2 Inspection AI
게이지 · 열화상-RGB 정합
Viewpoint 순찰 경로
P4 Module 3 Gas / Safety
가우시안 플룸 · Source Seeking
Return to Home (P2에 실질 의존)
※ P5는 최종이되 규격은 선행
토픽/QoS는 P3 착수 시 초안 확정
P5에서는 검증만
P5 통신 규격 + Monitoring + 통합 시나리오
P6 보너스 ②③④
P7 검증 · 문서화
▸ P2가 병목: 걷지 못하면 점검도 가스 추적도 시작 불가. Module 1은 Module 2·3의 전제조건이라 55h.
▸ P1에 ros_gz_bridge가 들어가는 이유: Harmonic은 gz-transport. 브리지를 P2로 미루면 Elevation Map이 통째로 막힌다.
▸ P3/P4 병렬: 가스 확산은 시뮬레이터 무관 자체 노드(가우시안 플룸)라 자원 경합이 없다.

## Slide 6
② 문제 분해 · 1:30 · 차별화 포인트 2
Module 1 3단 리스크 분해 + stage1 이중화
6 / 12
DT_두산에너빌리티 · 계획 → 실측 → 근거 있는 변경 · ROS 2 Jazzy / Gazebo Harmonic / Unitree Go2
MPC는 실패 확률이 가장 높다. 완주 보장선과 도전선을 분리한다.
단계 | 내용 | 성격 | 실패 시 영향
stage1 champ_tuning | 기성 4족 스택 + 지형 적응 + Trot/Crawl | 완주 보장선 — 필수 요건 충족 | 프로젝트 중단
stage2 simple_mpc_py | SRBD 간이 MPC를 Python으로 직접 구현 | 이해도 확보 | 없음
stage3 convex_mpc_cpp | Convex MPC (MIT Cheetah) C++ · 타임박스 10h | 도전 | 없음 · 보고서에 시도·한계
Jazzy 전환으로 생긴 새 리스크: CHAMP는 Humble 기준이라 Jazzy에서 동작한다는 보장이 없다.
완주 보장선이 흔들리면 프로젝트 전체가 흔들린다. 그래서 stage1을 이중화했다. 판정은 P2 착수 전(P0 말~P1 초).
1-A 우선 경로
CHAMP 커뮤니티 Jazzy 포크를 검증한 뒤 채택.
실패하면 즉시 1-B로 전환한다.
1-B 대체 경로
gz_ros2_control + 자체 게이트 생성기
(정적 보행 궤적 + 다리 역기구학)
1-B는 손실이 아니다
발끝 궤적·역기구학 코드는 stage2 간이 MPC와 그대로 공유된다. 1-B로 가면 stage1과 stage2가 한 코드베이스로 합쳐져 총 작업량이 줄고,
“왜 직접 만들었는가”라는 심층 인터뷰 답변이 강해진다. 대신 stage1 튜닝 15h 일부가 구현으로 옮겨가므로 stage3(도전) 포기 가능성을 미리 연다.

## Slide 7
③ 학습 주제 도출 · 1:30
Learning Issue 29개 — 우선순위가 학습 순서다
7 / 12
DT_두산에너빌리티 · 계획 → 실측 → 근거 있는 변경 · ROS 2 Jazzy / Gazebo Harmonic / Unitree Go2
판단 기준 ① 다른 작업의 선행조건인가 ② 정량 목표에 직결되는가 ③ 실패 시 대체 수단이 있는가
P0 15개
없으면 프로젝트가 멈춤
Phase 0~1에 집중 학습
P1
품질·정량 목표를 좌우
해당 Phase 착수 직전에
P2
보너스·심화
Phase 6 직전에
P0 핵심 (신설 4개가 v2 대비 가장 큰 변화)
LI-01
환경
Docker arm64 Jazzy 이미지 · Foxglove/noVNC
LI-03
환경/제어
Humble→Jazzy 이식성 · 포팅 판정 절차 ★신설
LI-04
시스템
ros_gz_bridge / ros_gz_image ★신설
LI-07
환경/비전
Harmonic thermal 센서 · heat signature ★신설
LI-12
제어
자체 게이트 생성기 (stage1-B) ★신설
LI-08·09
제어
PointCloud 필터 · Elevation Map · 발 디딤점
LI-15
시스템
Nav2 Jazzy · costmap · Behavior Tree
LI-16·18
비전
게이지 독해 · 열화상-RGB Extrinsic 정합
LI-20·21
시스템
Gaussian Plume · Source Seeking / Infotaxis
LI-23
시스템
TF2 · use_sim_time · message_filters
삭제: “Gazebo 커스텀 센서 플러그인 작성법” — 네이티브 thermal 사용으로 불필요.
P1 예시: LI-13 MPC, LI-14 Fall Recovery, LI-17 저조도, LI-24 rosbridge. P2: LI-26~29 RL·다중로봇·EC2.

## Slide 8
④ 자기주도 학습 · 1:00
트랙별 배분 · 담당 산출물 · 학습 정리 템플릿
8 / 12
DT_두산에너빌리티 · 계획 → 실측 → 근거 있는 변경 · ROS 2 Jazzy / Gazebo Harmonic / Unitree Go2
이름 | 담당 | 맞닿는 트랙
도훈 | Locomotion control | 제어 LI-08~14
운학 | Inspection AI | 비전 LI-16~18
태우 | 순찰 경로 · Critical Path | 비전 LI-19 · /patrol_mission
수현 | Gazebo Virtual Plant + 관제 | 환경 LI-05~07 · 시스템 LI-24
채현 | Gas / Safety | 시스템 LI-20~22
트랙 | 산출물
환경 | docker/ simulation/
제어 | module1_locomotion/
비전 | module2_inspection/
시스템 | module3_gas_safety/ dashboard/ 통신 규격
공통 | REPORT.md Sim2Real
docs/learning/LI-XX.md
1. 핵심 개념 요약 (5줄 이내)
2. 우리 코드의 어디에 들어가는가
파일 경로 / 입력 토픽 / 출력 토픽
3. 선택한 방법과 근거 (대안 대비)
4. 예상 어려움 / 미해결 질문
5. 출처 (URL · 논문 · 접근일)
6. 이 LI가 답하는 동료평가 질문 번호
규칙 두 가지
① 개념 요약보다 “우리 코드의 어느 파일에
어떻게 들어가는가”를 반드시 한 줄 이상.
② 6번(대응 평가 질문)을 채운다.
이 문서가 그대로 심층 인터뷰 답변 초안.
태우의 Viewpoint/TSP(LI-19)는 운학과
/patrol_mission Action · 비용함수 입력을 P3 전에 맞춘다.

## Slide 9
⑤ 실행계획 · 2:00
Phase 로드맵 205h + 보너스 60h · 평가 지표
9 / 12
DT_두산에너빌리티 · 계획 → 실측 → 근거 있는 변경 · ROS 2 Jazzy / Gazebo Harmonic / Unitree Go2
Phase | 시간 | 완료 기준 | 평가
P0 개발환경 | 15h | compose up → 빈 월드, RTF ≥ 0.8 | —
P1 Virtual Plant | 25h | 최소 모델링 + ROS에서 전 센서 수신 | DT-1
P2 Locomotion | 55h | 험지·계단 통과, 넘어짐 시 자동 기립 | M1-1~3
P3 Inspection | 29h | 이동 중 판독 오차 ≤5%, 과열 검출 | M2-1~3
P4 Gas/Safety | 30h | 임의 누출원 추적, 비상 시 복귀 | M3-1,2
P5 통합+관제 | 30h | 스크립트 1개 시나리오 + 대시보드 | 통합·DT-2
P6 보너스 | 60h | RL · 다중로봇 · 클라우드 관제 | DT-3
P7 문서화 | 15h | 제출 요건 7종 | 전체-1,2
예비 | 6h | stage1 이중화 버퍼 (P3 절감분) | —
정량 목표 (P7에서 측정)
빈 월드 RTF
≥ 0.8
통합 시나리오 RTF
≥ 0.6
험지 넘어짐 / 10회
≤ 1회
Fall Recovery
≥ 90%
게이지 판독 오차
≤ 5%
열화상-RGB 정합
≤ 10 px
누출원 탐지 / 거리
≥80% / ≤1m
Return to Home
100% (20%)
대시보드 E2E 지연
≤ 500 ms
시간 배분의 이유
P2 55h가 최대: 보행이 나머지 모듈의 전제조건. P3는 thermal 플러그인 자작 취소로 6h 절감 → 예비 6h로 P2(stage1 이중화)에 이관.
P1은 ros_gz_bridge(+3h)와 발열 오브젝트 태깅(+2h)이 늘어 25h. Phase 완료 기준을 통과하기 전에는 다음 Phase에 착수하지 않는다.
데모 영상은 각 Phase 완료 시점에 바로 녹화한다. (P2 험지 / P3 게이지+퓨전 / P4 추적 경로 / P5 통합+대시보드)

## Slide 10
⑤ 실행계획 · 1:00
리스크 관리 + 보너스 범위 결정
10 / 12
DT_두산에너빌리티 · 계획 → 실측 → 근거 있는 변경 · ROS 2 Jazzy / Gazebo Harmonic / Unitree Go2
# | 리스크 | 대응
1 | CHAMP 등 4족 오픈소스 Jazzy 미지원 | 포크 검증 → 실패 시 1-B. 궤적을 stage2와 공유. P2 전 판정
2 | Apple Silicon Gazebo 성능 저하 | 물리 스텝 조정, headless+Foxglove. 최악 시 EC2 CPU
3 | ros_gz_bridge 이미지 지연 | ros_gz_image 압축, 필요 토픽만 선별 브리징
4 | stage3 C++ MPC 미완성 | 영향 없음(stage1이 요건 충족). 타임박스 10h
5 | 제공 에셋 포맷 비호환 | Blender 변환 우선. 불가 시 자체 모델링(과제 허용)
6 | RL 정책의 Gazebo 이식 실패 | 도메인 랜덤화. 실패 시 학습 곡선만 보고
7 | EC2 비용 초과 | 스팟 + 자동 중지 + $30 예산 알람
8 | 환경 재전환 유혹 | Phase 2 이후 Isaac Sim 전환 금지
보너스 범위
① 실시간 대시보드
필수에 흡수 (P5)
Monitoring이 이미 필수
③ RL 보행 수행 30h
EC2 스팟. Sim2Sim 이식이
DT-3(Sim2Real)의 실전 답변
② 다중 로봇 수행 15h
네임스페이스 분리만으로
구현 가능. 투자 대비 효과
④ 클라우드 관제 15h
① 대시보드를 EC2에 배포.
한계비용이 낮음
협업: Git Flow (main / develop / feature/module{n}-{task}) · Issue+Kanban · 주 1회 통합 빌드 + LI 세미나 10분.
의사결정 기록: Phase 0의 Jazzy 전환처럼 계획을 바꾼 판단은 docs/decisions/에 실측 근거와 함께 남긴다. REPORT.md 소재로 직결.

## Slide 11
부록 A · 1:00 · 통합-1 · 통합-2 · DT-2
ROS 2 통신 구조 — Harmonic 브리지가 핵심
11 / 12
DT_두산에너빌리티 · 계획 → 실측 → 근거 있는 변경 · ROS 2 Jazzy / Gazebo Harmonic / Unitree Go2
A-0 브리지 계층 (v3 신설 — Classic에는 없던 단계)
Gazebo Harmonic 센서는 gz-transport로 발행된다. ROS 2 노드는 직접 구독할 수 없다.
[gz-transport] → ros_gz_bridge (LiDAR, IMU, JointState, Clock, cmd_vel)
→ ros_gz_image (RGB, Depth, Thermal · 압축) → [ROS 2 Jazzy] sensor_msgs
설계 원칙: 필요 토픽만 선별 브리징. /clock은 gz→ROS 단방향. 전 노드 use_sim_time: true.
방식 | 사용 대상 | 이유
Topic | 센서 스트림, 상태, 점검 결과 | 다수 구독 · 연속·비동기
Service | /set_gait_mode, /trigger_gauge_read | 즉시 응답, 짧은 요청-응답
Action | /patrol_mission, /seek_gas_source /return_to_home, /fall_recovery | 수 초~수 분, 진행률·취소
QoS 한 줄
센서 스트림
BestEffort · 드롭 허용
점검 결과 · 상태
Reliable + TransientLocal
/gait_mode, /robot/status
늦게 붙은 대시보드도 마지막 값
열화상 이미지
L16, 9Hz · raw×resolution=K
병목·충돌 방지 (통합-1 / 통합-2)
1. 브리지 선별 — 전 토픽 브리징은 그 자체가 병목. 이미지는 ros_gz_image 압축.
2. 대역폭 분리 — 원본 이미지는 로컬 노드만, 대시보드는 CompressedImage + 결과 메시지. rosbridge throttle.
3. 실행기 분리 — 제어 루프 200Hz와 비전 추론을 별도 프로세스. 비전은 MultiThreadedExecutor + Reentrant.
4. 시간 동기화 — TF2 map→odom→base_link→{lidar, rgb, thermal, gas}. RGB 15Hz vs 열화상 9Hz는 ApproximateTimeSynchronizer.
5. 네임스페이스 — 보너스② 대비 처음부터 /robot1/… 구조. 대시보드는 수신 시각이 아니라 header.stamp 기준 정렬.

## Slide 12
발표 서사 · Q&A 대비
두 축만 기억하면 된다
12 / 12
DT_두산에너빌리티 · 계획 → 실측 → 근거 있는 변경 · ROS 2 Jazzy / Gazebo Harmonic / Unitree Go2
축 1 · 슬라이드 4
계획 → 실측 → 근거 있는 변경
Humble+Classic을 종이 위에서 고수하지 않았다.
RTF 0.5를 재고, Jazzy+Harmonic으로 바꿨다.
전체-1의 1순위 후보.
축 2 · 슬라이드 6
완주 보장선과 도전선을 분리했다.
stage1을 1-A/1-B로 이중화했고,
1-B 코드는 stage2 MPC와 공유한다.
실패해도 프로젝트가 멈추지 않는다.
동료평가 질문 ↔ 오늘 슬라이드
질문 | 오늘 답하는 곳
DT-1 4요소 역할 | 슬라이드 3 매핑 표
DT-2 · 통합-1·2 전달·동기화·병목 | 슬라이드 11 브리지 / QoS / 실행기 분리
DT-3 Sim2Real | 보너스③ Sim2Sim (PhysX→DART) + 부록 B
전체-1 가장 어려웠던 문제 | 슬라이드 4 Apple Silicon + 스택 전환 실측
데모 영상 확보: P2 종료 시 험지 통과 · P3 종료 시 게이지 오버레이 + 열화상 퓨전 · P4 종료 시 추적 경로 · P5 종료 시 통합+대시보드.
발표 직전에 몰리지 않게, 각 Phase 완료 시점에 바로 녹화한다.